План-график мероприятий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)

в МОУ «Куйбышевская основная общеобразовательная школа»

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО | Разработка и утверждение школьного плана-графика введения ФГОС НОО. | декабрь 2010 г. | Директор школы | Приказ об утверждении Плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО |
|  | Внесение изменений в Устав школы, касающихся режима работы в соответствии с требованиями нового образовательного стандарта. | август 2011 г. | Директор школы | Регистрация изменений в Уставе в ИМНС. |
|  | Разработка Положения о школьном координационном совете по подготовке к введению ФГОС общего образования. | январь 2011 г. | Зам директора по УВР | Положение о школьном координационном совете по подготовке к введению ФГОС |
|  | Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС начального общего образования в | январь 2011 г. | Директор школы Зам директора по УВР | План-график введения ФГОС начального общего образования в школе |
|  | Разработка основной образовательной программы начального общего образования и утверждение данной программы. | февраль 2011 г. | Координационный совет | Утверждение основной образовательной программы начального общего образования |
|  | Осуществление методического сопровождения при разработке образовательной программы | февраль 2011 г. | Администрация школы |  |
|  | Разработка должностных инструкций в соответствии с новыми тарифно-квалификационными характеристиками | февраль 2011 г. | Администрация школы | Утверждение должностных инструкций |
|  | Обеспечения соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) | август 2011 г. | Администрация школы | Пакет локальных актов |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования, на основе утвержденного федерального перечня учебников | март-апрель 2011 г. | Учитель начальных классов | Приказ руководителя об утверждении списка УМК (начальная школа) |
|  | Разработка и утверждение учебного плана 1 класса (на основе БУПа) | февраль 2011 | Зам директора по УВР | Учебный план школы |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | январь-февраль 2011г | Администрация школы | Утверждение пакета локальных актов общеобразовательного учреждения |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками и заключение договоров по взаимодействию с учреждениями дополнительного образования детей. | август 2011 г. | Администрация школы |  |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО | Создание на школьном сайте раздела «Переход на ФГОС». | январь 2011 г. | учитель информатики | Наличие раздела «Переход на ФГОС» на сайте школы |
|  | Проведение школьного методического объединения по теме: «Формирование общеучебных умений, навыков и способов действий школьников в контексте перехода на федеральный государственный стандарт (ФГОС) второго поколения» | январь-август 2011 г | Руководитель МО | Проведение МО |
|  | Проведение собрания с родителями будущих первоклассников по вопросам зачисления на обучение в соответствии с ФГОС. | апрель 2011 г. | Администрация школы, учитель |  |
|  | Прием заявлений от родителей(законных представителей) на обучение детей в соответствии с ФГОС. | май 2011 г. | Администрация школы |  |
|  | Информационное и методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС общего образования на сайте школы, в СМИ. | в течение 2011 года | Администрация школы | Информирование родительской и педагогической общественности о ходе подготовки к введению ФГОС |
|  | Разработка моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | апрель-август 2011 года | Администрация школы | Утверждение учебного плана, включающего обеспечение внеурочной занятости учащихся начальных классов (1-е классы), заключение договоров. |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО | август 2011 г. | Зам. директора по УВР | План методической работы |
| Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО | Курсовая подготовка педагогов по изучению новых ФГОС | декабрь 2010 г. | Зам. директора по УВР | Прохождение курсов |
|  | Посещение семинаров по обмену опытом внедрения ФГОС | в течение 2011, 2012 гг. | Зам. директора по УВР |  |
| Материально- техническое обеспечение введения ФГОС НОО | Обеспечение учащихся 1-х классов учебной литературой под ФГОС начального общего образования. | январь-август 2011 г. | Администрация школы | Анализ обеспеченности общеобразовательных учреждений учебной литературой учителей и учащихся 1-х классов |
|  | Оборудование комнаты отдуха, спальни для первоклассников | май-июнь 2011 г. | Зам. директора по УВР, учитель начальных классов |  |
|  | Создание в школе материально-технических условий для введения ФГОС в соответствии с Требованиями к ресурсному обеспечению образовательной деятельности младших школьников. | январь - август 2011 г. | Администрация школы | Создание оптимальных учебно-материальных условий для реализации общеобразовательных программ |
|  | Анализ оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений на основе соответствия федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части оснащённости. | декабрь 2010 г, август2011 г. | Администрация школы | Отчет директора. Анализ готовности школы к введению ФГОС НОО в части обеспечения оснащенности учебного процесса и оборудования учебных кабинетов |
| Организация воспитательно-образовательного процесса | Составление расписания уроков и режима занятий первоклассников | до 01.09.2011 г. | Зам. директора по УВР | Расписание уроков и режим занятий в соответствии с нормами СанПиН. |
|  | Разработка формата урока в соответствии с требованиями ФГОС | до 01.09.2011 г. | Зам. директора по УВР | Разработки уроков |
|  | Определение индивидуальной траектории внеурочной деятельности | сентябрь 2011 г. | Зам. директора по УВР, учитель начальных классов | Рабочие программы, планы |